五、期中查訪作業手冊

108年度新竹市
地方產業創新研發推動計畫
(地方型SBIR)

期中查訪作業手冊

主辦單位：新竹市政府
執行單位：財團法人工業技術研究院中華民國 108 年 8 月
目	錄

一、計畫期中查訪時間 ·············································································
二、計畫期中查訪作業程序 ·································································
三、計畫期中查訪作業說明 ·································································
四、財務審查作業說明 ·······································································
五、計畫期中查訪注意事項 ·································································
※附件 1	計畫期中報告書··········································································
※附件 2	查核點資料準備範例說明························································
※附件 3	計畫執行簡報大綱及內容說明 ··············································
※附件 4	期中查訪預定行程表································································
※附件 5	審查委員期中查訪意見表························································
※附件 6	期中報告繳交函········································································

一、計畫期中查訪時間
本計畫由執行單位安排查訪時間，經洽計畫審查委員、財務審查單位與業者確認時間後，將查訪通知傳送各相關審查人員及業者。

計畫期中查訪時間
業者結案時間	109年 05 月 31 日前結案
查證工作期程	108/08/01~108/12/31
預計期中審查時間	109/01/01~109/02/15

二、計畫期中查訪作業程序

作業流程	流程說明
排定 / 實地查訪行程 / 繳交計畫 期中報告書 / 辦理計畫 實地查訪作業 / 辦理計畫財務審查 / 完成 / 期中查訪作業	由專案辦公室安排查訪行程： / 專案辦公室與委員、新竹市政府代表約定時間，並與查訪業者確認行程。 / 請於查訪前一週繳交期中報告，將由專案辦公室轉呈委員審閱。 / 1.計畫查訪： / 專案辦公室確認出席人員之接送行程與確認查訪相關事宜。 / 進行實地查訪，專案辦公室於查訪後須將相關資料回收。 / 財務審查：會計師事務所。（由業者與會計師直接聯繫） / 計畫查訪結果： / 通過。 / 書面補正，請於指定期限前補交資料或文件（通過書面複核後，期中查訪方屬完成） / 執行狀況不佳（另擇日實地複審） / 4.完成期中查訪：進行膠裝作業與寄送文件。

三、計畫期中查訪作業說明
1. 查訪前一週
  1. 專案辦公室排定相關出席人員行程。
  2. 業者將期中簡報電子檔以 E-mail 方式寄發至專案辦公室負責專員。
2. 計畫查訪日之內容查核進度：自108年8月1日至108年12月31日止
  1. 參與人員：
    1. 計畫承審單位：審查委員、新竹市政府代表及專案辦公室人員。
    2. 業者：
      1. 計畫主持人、聯絡人及研發之相關人員。
      2. 計畫合作單位：顧問、計畫技術及智慧財產單位等。
  2. 計畫查訪－計畫查訪程序（約 1 小時 30 分鐘左右）：
程序	查核內容	時間	相關人員	相關附件
1.簡報	報告計畫執行簡報 / (計畫期中報告書)	15 分鐘	業者報告	附件 1、 / 附件 3
2.Q&A	針對計畫內容答詢 / 綜合討論	30 分鐘	委員與業者
3.現地訪視	依簽約計畫書所訂之「研發進度」及「查核點」進行查核。	10 分鐘	業者帶領承審單位至現場查核
4.文件檔案查證	計畫執行查核點文件、工作記錄簿須逐一編號並於簡報地點備查 / 研發相關文件、實品等現場 / 展示。	10 分鐘	委員查核	附件 2
5.審查委員開會討論	委員討論並撰寫審查委員期中 / 查訪意見表	25 分鐘	委員 / (請業者暫時迴避)	附件 6

查訪後
業者必須依據委員期中查訪審查結果及建議事項，於指定期限內完成修正，並待專案辦公室確認後，將期中報告繳交函正本一式 2 份(附件 1)、膠裝後期中報告書一式
2 份及會計報告一式 2 份寄至專案辦公室，並交付電子檔給專案辦公室。
（地址：30011新竹市光復路二段321號1館406室
「新竹市地方產業創新研發推動計畫」專案辦公室 收）
四、財務審查作業說明
查訪作業
請業者主動與會計師事務所聯絡財務審查事宜，並備齊相關會計憑證、計畫變更申請文件(如有申請計畫變更者須檢附)備查。
1. 參與人員
  1. 財務承審單位：○○會計師事務所
  2. 業者：計畫會計(財務)人員。

五、計畫期中查訪注意事項
1. 期中查訪之時程，請依照期中查訪預定行程表所排之時程進行，請勿超過預定時程。
2. 業者簡報之資料內容應與期中報告書內容相符，並於現場繳交審查委員、新竹市政府代表及專案辦公室人員。
3. 請將下列相關資料於簡報地點備查：
  1. 計畫執行之查核點（含成果相關資料）須逐一編號並於簡報地點備查。
  2. 研發相關文件、工作圖稿。
  3. 技術及智慧財產合約及移轉記錄成果（含文件及現場展示）。
  4. 工作紀錄簿（計畫主持人及所有計畫人員一人一本）。
  5. 計畫變更申請表正本（無則免附）。
4. 審查委員討論並撰寫意見表時，請業者相關人員暫時離席。

附件 1 計畫期中報告書
計畫編號：XXX
契約編號：108SBIR-XXX

108年度新竹市地方產業創新研發推動計畫
(地方型 SBIR)
創新技術類別	創新服務類別

計畫期中報告書

計	畫	名 稱：○○○○○○○○
全	程	計 畫：自108年8月1日至109年5月31日止
本	期	報 告：自108年8月1日至108年12月31日止

公司名稱：（申請公司全名，聯合申請寫兩家）
計畫管理單位：財團法人工業技術研究院計畫主辦單位：新竹市政府

中 華 民 國 108 年 00 月
期中
 書背(側邊)格式	報
告
書

契約編號
：

計畫名稱
：

（ 一百零八年八月至一百零九年五月
共壹年度
） 廠商名稱
：
期中報告目錄

一、工作執行情形………………………………………
二、計畫一般變更(有變更時才須提報)………………
三、綜合檢討及建議意見………………………………
四、查核點執行情形說明……………………………… / (相關報告、資料、圖表、測試數據)
五、期中報告簡報………………………………………

壹、工作執行情形報告（WORD 檔）
一、計畫執行進度說明

計畫名稱					計畫主持人
公司名稱					計畫聯絡人
工作項目		計畫實際執行內容 / (以實際達成狀況為敘述重點，詳細部份以附件補充說明)	是否符合原計畫內容及預定進度		檢討與建議
A.1○○分項計畫		A.1 工作項目實際執行內容 / (如附件一)	是	否	※計畫執行若有未完成項目，請於檢討與建議欄 / 詳細說明。
A.2○○分項計畫		A.2 工作項目實際執行內容 / (如附件二)	是	否	※計畫執行若有未完成項目，請於檢討與建議欄詳細說明。
		…………	是	否	※計畫執行若有未完成項目，請於檢討與建議欄詳細說明。
B.1○○分項計畫		B.1 工作項目實際執行內容 / (如附件三)	是	否	※計畫執行若有未完成項目，請於檢討與建議欄 / 詳細說明。
B.2○○分項計畫		B.2 工作項目實際執行內容 / (如附件四)	是	否	※計畫執行若有未完成項目，請於檢討與建議欄 / 詳細說明。
…………		…………	是	否	※計畫執行若有未完成項目，請於檢討與建議欄 / 詳細說明。

填表說明：
1. 請依計畫書內之「工作項目」及「查核點」逐項填寫執行情形(請以數字化具體表達)
2. 如未達成預定進度及查核點或與原計畫書內容不符者請於「檢討及建議」欄內說明原因。
3. 分項計畫如有進度落後或遭遇困難，請於「檢討及建議」欄內說明進度落後之理由或遭遇困難之解決方法。
二、計畫一般變更(有變更時才須提報)	□有	□無請下載變更表(p.62)及檢附相關說明資料

三、綜合檢討及建議意見

綜 合 檢 討	建 議 意 見

填寫說明：請針對前述各項執行情形予以檢討，並儘量提出改進意見。
四、查核點文件及附件
（建議附上足夠之相關報告、資料、圖表、測試數據，以佐證實際執行情形）

五、期中報告簡報

附件 2 查核點資料準備範例說明

查核點資料準備範例說明

查核點	所需準備之文件及報告	備註
XX 規劃書	類別: / 行銷規劃書 / 消費者調查結果、推行內容及預期方向。 / 展店規劃書 / 展店規劃書（各時程應達成之目標）、展店行銷規劃。 / 系統規劃書 / 需求分析、系統規格、平台建置及系統測試（包含系統驗收機制）、使用說明手冊。 / ※註：由於規劃書種類過多，因此僅說明一部份。
平台操作說明	查訪當日需進行前台與後台的操作及操作手冊。
系統測試報告	測試方法說明。 / 測試報告（單元、系統）。 / 驗收紀錄。
資料庫數據	Data 數量、分類方式及成果展現。
訓練課程開設	訓練課程完整名稱、舉辦日期及課程內容資訊、演講 / 者、簽到簿、當日圖片及課程講義。
市場分析報告書	含動機、目的、方法（如採問卷方式須有抽樣及結論）。
經銷商	合作或策略聯盟列表及合約、各經銷商之具體貢獻度。
新增加盟或通路	合約書、實體店面照片、加盟制度、加盟管理辦法。
會員數	列表：需列出會員名單。 / （視各公司計畫而定，可依計畫屬性做會員屬性分類或 / 分級）。
XX 設計	打樣、設計圖或實體呈現。
展點改善	改變前後的照片及場佈規劃圖。

※ 若有上述相關之查核點，請於查訪時備齊相關文件。
※ 請務必將查核點依簽約計畫書逐一編號，以利查核。

附件 3 期中查訪簡報大綱及內容範例說明

期中查訪簡報大綱及內容範例說明

簡報大綱	內容說明
一、計畫執行進度及查核點說明	自 108 年 8 月 1 日至 108 年 12 月 31 日止 / 各項查核點執行情況及各工作項目達成情形說明。
二、技術引進/委託勞務/委託研究項目進度及成果	合作內容、與委外單位之移轉情形、公司人員對技轉掌握的情況。
三、計畫執行上之困難及解決對策	計畫執行中有無遭遇困難點? / 遭遇困難時的解決機制為何?
四、預估期末重要成果與目標達成情形	期末重要成果與目標達成之說明(如預期效益、經濟效益、衍生效益等)。
五、重要檢討	執行過程中的檢討事項。
六、其他	其他事項。

附件 4 期中查訪預定行程表
新竹市政府
108年度地方產業創新研發推動計畫
  1. 創新技術類別	創新服務類別
期中查訪預定行程表
查訪時間：	年	月	日（週	） 查訪業者：
查訪地點： 計畫聯絡人： 查訪人員： 交通事宜：
查訪人員	去程	回程

（約 1 小時 30 分鐘）
程序	所需時間
業者簡報	15 分鐘
Q & A	30 分鐘
現地訪視	10 分鐘
文件檔案查證	10 分鐘
審查委員開會討論及撰寫期中查訪意見表 / (業者人員請暫時迴避)	25 分鐘

新竹市地方產業創新研發推動計畫專案辦公室聯絡人：	行動電話：
電話：03-5732014、0800-588-544 分機 傳真：03-5744663
E-mail：

附件 5 審查委員期中查訪意見表
新竹市政府
108年度地方產業創新研發推計畫審查委員 ─ 期中審查意見表

契約編號：	計畫類別：
查訪時間：	審查日期：
公司名稱：
計畫名稱：

1.計畫工作進度查核（應達進度 ％以上，實際進度 ％） / 查核點工作項目：（依簽約計畫書甘特圖之工作項目與查核點進行檢視是否完成） / □所有查核點皆己完成 / □仍有查核點 待補正
計畫資源運用狀況 / 是否依計畫執行內容投入適切的人力 □是 □否 / 主要研發人員計畫執行情形是 否 / □ 研發人員是否有填寫工作紀錄簿（應有 本，實際有 本） / □ 工作紀錄簿內容適切性（請說明） 修正意見： / 公司研發人員在技轉單位（委外）上掌握的情形：
計畫變更情形： / 截至期中審查為止，是否有進行變更？ □是 □否 / 如有申請變更，其變更前後之差異及整體狀況為何？ / 同意計畫變更內容 □是 □否，審查委員簽名

※新竹市政府留存重要文件，煩請委員就修正部份簽名或用印。

◎綜合意見：（此欄位於查訪當日彙整委員意見後填寫）
- 通	過 (後續事宜請參照委員建議執行。)
- 書面補正，請於	年	月	日前補交資料或文件（通過書面複核後， 查訪方屬完成）
- 執行狀況不佳（另擇日實地複審） 綜合建議：

註：補助款撥款比例上限須依審查結果認定之工作進度為原則，且財務核銷須符合會計科目、編列原則及查核要點(財務核銷進度以財審單位-育嘉聯合會計師事務所審查之會計財務報告為主)。

※審查人員確認與本案業者無顧問或其他合作關係，並對計畫內容負保密之責。

簽名	召集人
	審查委員
	新竹市政府代表
	計畫辦公室專員
	廠商代表	※簽名即表示同意上述審查結果。

※上述內容經查訪當日已確認無誤。	年	月	日/審查委員簽名欄
※新竹市政府留存重要文件，煩請委員就修正部份簽名或用印。

附件 6 期中報告繳交函
○○○○公司	函
地址：○○○○承辦人：○○○
檔號：
保存年限：
電話：(00)0000-000＃000 傳真：(00)0000-0000

受文者：新竹市政府
發文日期：中華民國 108 年○月○日發文字號：○○○○
速別：無
密等及解密條件或保密期限：普通附件：如文

主旨：檢送本公司執行 108 年度新竹市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)項下○○類「○○○○○○○○○○○計畫」（契約編號：108SBIR-XXX）期中報告各乙式 2 份， 請 查照。
說明：
一、依據貴我雙方簽訂契約書辦理。
二、隨函檢附下列文件：(新竹市政府及新竹市SBIR專案辦公室各一份)
（一）期中報告乙式 2 份。
（二）會計報告乙式 2 份。

正本：新竹市政府
副本：新竹市地方產業創新研發推動計畫專案辦公室

申請單位用印
負責人用印