## 計畫編號：XX
## 契約編號：112HCCG0XX

新竹市政府地方產業創新研發推動計畫
(地方型SBIR)
創新技術類別 創新服務類別

計畫期中報告書

計 畫 名 稱：○○○○○○○○
全 程 計 畫：自112年8月1日至113年5月31日止
本 期 報 告：自112年8月1日至112年12月31日止

公司名稱：
計畫管理單位：財團法人中國生產力中心
計畫主辦單位：新竹市政府

中 華 民 國 113年 2月
書背(側邊)格式
期中報告書　　契約編號：112HCCG0XX 計畫名稱： （一百一十二年八月至一百一十三年五月 共十個月）廠商名稱：

期中報告目錄

	頁碼
一、工作執行情形………………………………………
二、計畫一般變更………………………………………
三、綜合檢討及建議意見………………………………
四、查核點文件及附件………………………………… / (相關報告、資料、圖表、測試數據及樣品)
五、期中報告簡報………………………………………

壹、工作執行情形報告（WORD檔）
一、計畫執行進度說明

計畫名稱		計畫主持人
公司名稱		計畫聯絡人

查核點編號	預定完成日期	執行進度(%)		查核點內容	執行/差異情形說明	成果內容頁次
		計畫 / 權重	期中 / 進度
範例A1	112/10/30	10	10	完成XXX執行報告1式 / (包含XXX分析及XXX設計)	無差異，均依進度如期達成。	P.X / 或附件X
A2	112/11/30	10	8	完成商品上架50件	因商品設計進度落後，僅完成40件商品上架。	P.X / 或附件X
B1
C1
D1
合計
本計畫至112年12月31日應達進度 %，實際已達進度 %

填表說明：
1. 「查核點編號」、「預定完成日期」、「計畫權重」及「查核點內容」請依簽約計畫書之「預定進度表」及「查核點說明」填寫。
2. 「期中進度」為期中審查已完成之進度。
3. 「執行/差異情形說明」請逐一說明實際執行情形、成果資料，及進度差異原因。
4. 「成果內容頁次」請標示該查核點所呈現之相關成果內容、圖文、或附件之對照頁碼。
二、計畫一般變更 □有 □無
若有，請提供新竹市政府同意變更函文。
三、綜合檢討及建議改善方案

綜合檢討	建議改善方案

填寫說明：請針對前述各項執行情形予以檢討，並儘量提出改進意見。
四、查核點文件及附件
（建議附上足夠之相關報告、資料、圖表、測試數據，以佐證實際執行情形）

五、期中報告簡報